## Curva S
| Avance planificado |  |  |  |  | Avance real : |  | 2025-11-04
| semana | Fecha | HH ejecutadas | HH acumuladas | % Acumulado | semana | Fecha | HH ejecutadas | HH acumuladas | %
| 0 | (04/08/25-10/08/25) | 0 | 0 | 0% | 0 | (04/08/25-10/08/25) | 0 | 0 | 0%
🔶 Planeación | 1 | (11/08/25-17/08/25) | 31 | 31 | 4.859% | 1 | (11/08/25-17/08/25) | 31 | 31 | 4.859%
🔶 Análisis de procesos actuales | 2 | (18/08/25-24/08/25) | 29 | 60 | 9.404% | 2 | (18/08/25-24/08/25) | 29 | 60 | 9.404%
🔶 Requerimientos del sistema | 3 | (25/08/25-31/08/25) | 36 | 96 | 15.05% | 3 | (25/08/25-31/08/25) | 36 | 96 | 15.05%
🔶 Objetivos | 4 | (01/09/25-07/09/25) | 23 | 119 | 18.65% | 4 | (01/09/25-07/09/25) | 23 | 119 | 18.65%
🔶 Cronograma y recursos | 5 | (08/09/25-14/09/25) | 47 | 166 | 26.02% | 5 | (08/09/25-14/09/25) | 47 | 166 | 26.02%
🔶 Flujo de mensajeria | 6 | (15/09/25-21/09/25) | 66 | 232 | 36.36% | 6 | (15/09/25-21/09/25) | 51 | 217 | 34.01%
🔶 Interfaz del sistema (mockups) | 7 | (22/09/25-28/09/25) | 29 | 261 | 40.91% | 7 | (22/09/25-28/09/25) | 29 | 246 | 38.56%
🔶 Herramientas y tecnologias | 8 | (29/09/25-05/10/25) | 8 | 269 | 42.16% | 8 | (29/09/25-05/10/25) | 8 | 254 | 39.81%
🔶 Entorno de desarrollo | 9 | (06/10/25-12/10/25) | 14 | 283 | 44.36% | 9 | (06/10/25-12/10/25) | 14 | 268 | 42.01%
🔶 Módulo de gestión de mensajes | 10 | (13/10/25-19/10/25) | 49 | 332 | 52.04% | 10 | (13/10/25-19/10/25) | 25 | 293 | 45.92%
🔶 Modulo de automatización | 11 | (20/10/25-26/10/25) | 44 | 376 | 58.93% | 11 | (20/10/25-26/10/25) | 11 | 304 | 47.65%
🔶 Integración con sistemas existentes | 12 | (27/10/25-02/11/25) | 39 | 415 | 65.05% | 12 | (27/10/25-02/11/25) | 9 | 313 | 49.06%
🔶 Pruebas internas del sistema | 13 | (03/11/25-09/11/25) | 43 | 458 | 71.79% | 13 | (03/11/25-09/11/25) | . | . | .
🔶 Ajustes y optimizacion del sistema | 14 | (10/11/25-07/16/25) | 45 | 503 | 78.84% | 14 | (10/11/25-07/16/25) | . | . | .
🔶 Capacitación de personal | 15 | (17/11/25-23/11/25) | 58 | 561 | 87.93% | 15 | (17/11/25-23/11/25) | . | . | .
🔶 Evaluación de impacto | 16 | (24/11/25-30/11/25) | 40 | 601 | 94.2% | 16 | (24/11/25-30/11/25) | . | . | .
🔶 Informe final del proyecto | 17 | (01/12/25-07/12/25) | 37 | 638 | 100% | 17 | (01/12/25-07/12/25) | . | . | .
638
Avance planificado | 65.05%
Avance ejecutado | 49.06%
Variación : | 15.99%